ПЛАН

по устранению недостатков, выявленных в ходе

независимой оценки качества условий оказания услуг в 2019 году

в  МДОУ "Белослудский детский сад"

(наименование организации)

на 2020-2021 год

| Недостатки, выявленные в ходе независимой оценки качества условий оказания услуг организацией | Наименование мероприятия по устранению недостатков, выявленных в ходе независимой оценки качества условий оказания услуг организацией | Плановый срок реализации мероприятия | Ответственный исполнитель (с указанием фамилии, имени, отчества и должности) | Сведения о ходе реализации мероприятия <2> |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | реализованные меры по устранению выявленных недостатков | фактический срок реализации |  |  |
| I. Открытость и доступность информации об организации |  |  |  |  |  |  |  |
| Соответствие информации о деятельности образовательной организации размещённой на общедоступных информационных ресурсах, её содержанию и порядку (форме) установленном законодательными и иными нормативными правовыми актами РФ и рекомендациям оператора . | Приведение в соответствие с нормативно-правовыми актами официального сайта организации, в частности, разместить на сайте: информацию об обеспечении доступа в здания образовательной организации инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья информацию об использовании при реализации указанных образовательных программ электронного обучения и дистанционных образовательных технологий Приведение в соответствие с нормативно-правовыми актами стендов образовательной организации, в частности, разместить на стенде: информацию о наличии и порядке оказания платных образовательных услуг | Март 2020г | Заведующий Н.В.Евдокимова Заведующий Н.В.Евдокимова |  |  |  |  |
| Обеспечить наличие на официальном сайте ДОУ информации о следующих дистанционных способах обратной связи и взаимодействия с получателями услуг и их функционирования | Создать электронные сервисы (форма для подачи электронного обращения: жалобы, предложения, получения консультаций по оказываемым услугам) | 2021г | Заведующий Н.В.Евдокимова |  |  |  |  |
| обеспечить наличие технической возможности выражение получателем услуг мнения о качестве условий оказания услуг ОО (анкета для опроса граждан или гиперссылка на неё) | Создать на сайте ДОУ анкету для опроса граждан или гиперссылку на неё. | Июнь 2020 | Заведующий Н.В.Евдокимова |  |  |  |  |
| усилить работу по поляризации официального сайта bus.gov.ru | Разместить на сайте гиперссылку на анкету для опроса граждан | Февраль 2020 | Заведующий Н.В.Евдокимова |  |  |  |  |
|  | На официальном сайте ОО разместить ссылку на bus.gov.ru | Февраль 2020 | Заведующий Н.В.Евдокимова |  |  |  |  |
|  | На официальном сайте ОО в разделе «Независимая оценка качество условий оказания услуг» разместить планы и отчёты по итогам НОК 2019г | Январь 2020, каждые полгода | Заведующий Н.В.Евдокимова |  |  |  |  |
|  | На официальном сайте ОО разместить баннер с приглашением оставить отзыв на сайте bus.gov.ru | июнь 2020 | Заведующий Н.В.Евдокимова |  |  |  |  |
|  | Активировать раздел на официальном сайте ОО «Часто задаваемые вопросы» | июнь 2020 | Заведующий Н.В.Евдокимова |  |  |  |  |
|  | Организовать консультации, мастер-классы для родителей по использованию сайта организации | ежеквартально 2020 | Заведующий Н.В.Евдокимова Воспитатели Н.С.Гороженинова О.Ю Ковалевич |  |  |  |  |
| II. Комфортность условий предоставления услуг |  |  |  |  |  |  |  |
| состояние, ремонт и модернизация здания в целом и отдельных его элементов | замена наружных пожарных лестниц, | 2020 год | Заведующий Н.В.Евдокимова |  |  |  |  |
| оснащение и зонирование детских площадок для прогулок | обеспечить зонирование детских площадок путем размещения на территории многолетних кустовых насаждений | июнь 2020 год | Заведующий Н.В.Евдокимова Воспитатели Н.С.Гороженинова О.Ю Ковалевич |  |  |  |  |
| охрана, видеонаблюдение, доступ в организацию | освещение прогулочных площадок | 2020-2021 годы | Заведующий Н.В.Евдокимова |  |  |  |  |
| оснащение образовательного процесса | приобретение современного игрового и обучающего оборудования в рамках областного бюджета | ежегодно | Заведующий Н.В.Евдокимова Воспитатели Н.С.Гороженинова О.Ю Ковалевич |  |  |  |  |
| III. Доступность услуг для инвалидов |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Обеспечение дублирования надписей, знаков и иной текстовой и графической информации знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля | 2027 | Заведующий Н.В.Евдокимова |  |  |  |  |
|  | обеспечить помощь, оказываемую работниками организации, прошедшими необходимое обучение (инструктирование) по сопровождению инвалидов в помещениях организации и на прилегающей территории | 2023г | Заведующий Н.В.Евдокимова Воспитатели Н.С.Гороженинова О.Ю Ковалевич |  |  |  |  |
| IV. Доброжелательность, вежливость работников организации или федерального учреждения медико-социальной экспертизы |  |  |  |  |  |  |  |
| Продолжить работу(поддерживать на прежнем уровне) по повышению доброжелательности и вежливости работников | Продолжение работы по повышению доброжелательности и вежливости работников путем проведения общих собраний, педсоветов | ежеквартально 2020 | Заведующий Н.В.Евдокимова Воспитатели Н.С.Гороженинова |  |  |  |  |
| V. Удовлетворенность условиями оказания услуг |  |  |  |  |  |  |  |
| Неудовлетворённость качеством образовательной деятельности ОО | Проводить анкетирование среди родителей по удовлетворённости качеством образовательной деятельности | ежеквартально 2020 | Заведующий Н.В.Евдокимова Воспитатели Н.С.Гороженинова |  |  |  |  |
|  | Представлять потребителям услуг отчетность о деятельности, успехах ОО на родительских собраниях | по итогам полугодия 2020 | Заведующий Н.В.Евдокимова Воспитатели Н.С.Гороженинова О.Ю Ковалевич |  |  |  |  |
|  | Совершенствовать формы и методы работы консультационного центра | постоянно 2020 | Заведующий Н.В.Евдокимова Воспитатели Н.С.Гороженинова О.Ю Ковалевич |  |  |  |  |
|  | Размещать информацию о мероприятиях на сайте и на стенде. | ежеквартально 2020 | Заведующий Н.В.Евдокимова Воспитатели Н.С.Гороженинова О.Ю Ковалевич |  |  |  |  |